## 检查情况汇总表
附件：
济源市2025年房屋建筑及市政基础设施工程建设项目招标投标活动“双随机、一公开” 监督检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 招标代理机构 | 抽查事项 | 发现问题 |  |  |  | 抽查单位 | 执法人员 | 检查结果 | 备注
[7 empty] | 招标人 | 招标代理机构 | 投标人 | 评标委员会
1 | 济源市明珠路（建达阳光名苑至黄河明珠花苑）和胜利大街（汤帝路至财源路）建设项目工程总承包（EPC） | 济源示范区关帝街东、文昌路西，玉川街南；财源路东，汤帝路西，黄河大道南。 | 济源市城投建设发展集团有限公司 | 河南高铸建设工程有限公司 | 中金泰富工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 合同格式与招标文件不一致，开竣工日期未明确。 | 未发现问题 | 项目管理机构部分主要人员不在岗 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 李锴-16180016103; 赵世杰-16180016008 | 发现问题 待后续处理
2 | 济源产城融合示范区2024年第二期老旧小区改造项目监理（二标段） | 济源市 | 济源产城融合示范区住房和城乡建设局 | 河南恒业建设咨询有限公司 | 河南巨星工程管理咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 李锴-16180016103; 赵世杰-16180016008 | 未发现问题
3 | 济源产业融合园区建设项目智慧物流仓储一体化软硬件采购 | 济源市五龙口镇裴村村南、S306北侧 | 济源现代物流集团有限公司 | 北京京东乾石科技有限公司 | 济源市众成建设工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 未发现问题
4 | 济源产城融合示范区天鸿公寓保障性租赁住房项目（二标段：监理） | 济源市 | 济源市城乡保障房运营管理有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 济源市众成建设工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 未发现问题
5 | 济源市餐厨垃圾及生活垃圾绿色分拣中心建设项目设备及工器具采购（一标段） | 济源市城区 | 济源市城市环卫服务有限公司 | 江苏轻石科技有限公司 | 河南永基工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 合同供货内容与中标内容不一致 | 未发现问题 | 分项报价表无详细报价清单 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 发现问题 待后续处理
6 | 济源产城融合示范区2024年第二期老旧小区改造项目EPC(二标段) | 济源济水街道办事处辖区内 | 济源产城融合示范区住房和城乡建设局 | 河南省明珠建设集团有限公司 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 工期设置不合理，未区分设计周期和施工工期；总承包合同计划开竣工日期未填写。 | 未发现问题 | 项目管理机构部分主要人员不在岗 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 发现问题 待后续处理
7 | 济源绿色物流补能服务中心设备采购项目(充电桩）一标段 | 济源示范区内 | 济源市路通路桥工程有限公司 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 河南永正项目管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 未发现问题
8 | 黄河研学基地装修项目设计施工总承包 | 济源市 | 济源市河之洲运营管理有限公司 | 河南六本装饰工程有限公司 | 河南嘉铭建设工程咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 总承包合同招标人的法人或授权委托人未签字、未体现设计周期。 | 未发现问题 | 项目管理机构主要人员不在岗 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王艳清-16180016093;张利娟-16180016025 | 发现问题 待后续处理
9 | 五龙口化工园区节水改造及周边供水工程一体化智慧泵房项目 | 济源市五龙口镇 | 济源市五龙产业开发有限公司 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 河南久晖工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 合同内容与中标内容不一致 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087;李迎东-16180016039 | 发现问题 待后续处理
10 | 济源示范区宗庄棚户区改造项目设计施工总承包 | 科教街以南，南环路以北，王屋路以东，东环路以西。 | 济源市城投置业有限公司 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 河南嘉铭建设工程咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 合同格式与招标文件不一致，开竣工日期未明确。 | 未发现问题 | 项目管理机构部分主要人员不在岗 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087;李迎东-16180016039 | 发现问题 待后续处理
11 | 济源市生活垃圾设施设备更新项目（2025年度）环卫作业车辆更新（三标段） | 济源市 | 济源产城融合示范区住房和城乡建设局 | 山东浩睿智能科技有限公司 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087;李迎东-16180016039 | 未发现问题
12 | 济源示范区农村黑臭水体治理项目施工（四标段） | 济源市梨林镇南程涝河、屈西涝河、屈东涝河 | 济源产城融合示范区生态环境局 | 征途建设有限公司 | 河南赤橙工程管理有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 项目管理机构主要人员不在岗 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087;李迎东-16180016039 | 发现问题 待后续处理
13 | 汇济综合能源站设备采购项目（一标段） | 济源市城区内 | 济源市汇济实业有限公司 | 郑州仁山加油机设备有限公司 | 中鹏工程咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087;李迎东-16180016039 | 未发现问题
14 | 济源市王屋路（滨河北街至北海大道）建设项目工程总承包（EPC） | 济源示范区愚公路东，北海大道南，蟒河北 | 济源市城投建设发展集团有限公司 | 河南省信合建设工程有限公司、 | 济源德正咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 合同格式与招标文件不一致，开竣工日期未明确。 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王磊-16180016042; 张兵兵-16180016222 | 发现问题 待后续处理
15 | 五龙口化工园区工业污水处理厂一期项目（一标段：设计施工总承包） | 济源市五龙口化工园区内 | 河南华豫科技产业发展有限公司 | 河南迈越建筑工程有限公司 | 河南嘉铭建设工程咨询有限公司 | 招标投标活动监督检查 | 未发现问题 | 未发现问题 | 未开工 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 王磊-16180016042; 张兵兵-16180016222 | 未发现问题