工程竣工联合验收备案办事指南

一、事项名称

房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收备案

二、办理依据

《济源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收备案实施细则》（济工程改革办〔2023〕2号）

三、适用范围

济源市建设行政主管部门核发施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程

四、申请条件

1.工程已按《国有建设用地使用权出让合同》或《国有建设用地划拨决定书》约定的土地开发利用条件使用土地，具备法律法规规定的验收条件；

2.工程已按规划许可文件的要求完成，具备建设工程规划验收条件；

3.工程已按设计和合同约定的内容完成，符合国家标准及相关规范要求，具备竣工验收条件；

4.消防工程已按设计要求完成，符合国家标准及相关技术规范要求，具备法律法规规定的验收条件；

5.工程配建的人防工程已按设计要求完成，相关防护防化设备、设施、工程标识标牌等按规定建设安装到位，具备法律法规规定的验收条件；易地修建防空地下室工程已按规定缴纳防空地下室易地建设费；

6.特种设备已按设计要求安装，并依法办理特种设备使用登记或提供特种设备监督检验证明；

7.工程配建的幼儿园、养老服务设施已按设计要求建成，具备法律法规规定的验收条件；

8.涉及国家安全事项的建设工程，已完成技术保卫设施建设，具备法律法规规定的验收条件；

9.工程档案形成和编制质量符合国家标准要求，收集齐全，具备验收条件；

10.其他法律法规规定的验收条件。

五、申报资料

《竣工联合验收备案申请表》

六、办理流程

1.申报。建设单位凭项目统一代码登录工程建设项目审批管理系统，下载并填写《竣工联合验收备案申请表》（附件1），按照审批系统提示上传相关材料申报竣工联合验收备案，预审通过后，由牵头部门推送至相关参验部门和单位。

2.受理。各参验部门和单位接到推送后内1个工作日内对本验收事项的申报材料进行审查，并向牵头部门反馈审查意见，对满足验收条件的予以受理；不满足的予以退回，并一次性告知申请人存在问题。

对任一验收事项申报材料审查未通过的，视为联合验收申报材料审查未通过，建设单位将相关材料补充完善后，重新提交联合验收备案申请。

办理时间：1个工作日

3.现场联合验收。

（1）工程联合验收备案申请受理后，启动现场联合验收程序。牵头部门应根据项目实际情况和建设单位意见，协调确定现场统一验收时间及验收组名单，并通知各参验部门和单位。参验人员应准时到达验收现场。

（2）现场验收会议由牵头部门主持。参加现场验收的各部门和单位以及参建各方责任主体人员均需签到。

现场验收程序：

第一项：建设单位核对参验人员资格情况；

第二项：各参建单位（建设、施工、监理、设计、勘察等）做简要汇报；

第三项：由建设单位项目负责人宣读联合验收方案、验收分组情况；

第四项：各参验部门和单位根据分组情况和验收方案开展现场验收；

第五项：各参验部门和单位反馈联合验收意见。

（3）出具验收结论文件。参验部门和单位应出具明确的验收事项是否通过的意见。（1.验收意见为通过时，参验部门和单位在2个工作日内提出验收意见，并推送至审批系统。2.验收意见为未通过时，联合验收程序暂停计时，验收部门应在现场验收后一次性提出验收整改意见，由牵头部门汇总后统一通知建设单位进行整改，整改时间不计入办理时限。对需要整改的验收项目，各验收部门要跟进服务，加强针对性指导。3.建设单位应在5个工作日内完成整改，并向牵头部门提出复验申请，相关验收部门对不合格专项进行复验。复验仍未通过验收的，联合验收视为未通过，联合验收程序终止。其它验收合格的结论保留有效。建设单位按要求整改完善后，重新申报竣工联合验收备案。）

办理时间：3个工作日

4.联合验收备案。牵头部门根据各验收部门反馈的专项验收结论文件，通过审批系统1个工作日内出具《竣工联合验收意见书》、《竣工验收备案证书》电子证照。建设单位可通过审批系统自行下载打印。

办理时间：1个工作日

七、办理时限

5个工作日

八、咨询电话

0391-6636628、6633606

九、竣工联合验收备案流程图

不予受理

不通过

受理

过 不通过

通过