济建〔2023〕12号

关于印发《济源市商品房预售资金监管办法》的

通    知

各开发区管理办公室，各镇人民政府，各街道办事处，市人民政府各有关部门，各相关银行业金融机构，市住房公积金管理中心，各相关房地产开发企业、工程监理企业：

现将《济源市商品房预售资金监管办法》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

- 济源市住房和城乡建设局      中国人民银行济源市中心支行

## 中国银行保险监督管理委员会河南监管局济源监管组

- 2023年8月4日

济源市商品房预售资金监管办法

第一章  总则

第一条  为加强商品房预售资金的监督管理，保障预售商品房交易双方当事人的合法权益，促进房地产市场健康发展，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《住房和城乡建设部 人民银行 银保监会关于规范商品房预售资金监管的意见》（建房〔2022〕16号）《关于进一步规范商品房预售资金监管工作的意见》（豫建行规〔2022〕1号）等相关法律、法规与政策规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称商品房预售资金，是指房地产开发企业（以下简称开发企业）开发的商品房在办理不动产首次登记前出售的全部收入，包括定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等各种款项。

本办法所称监管银行（即开户银行），是指与房地产管理部门、开发企业签订《商品房预售资金监管协议》（以下简称《监管协议》）的银行。《监管协议》内容由房地产管理部门会同监管银行和开发企业协商制定。

第三条  凡在本市行政区域内经批准预售的商品房预售资金的缴存、使用和监督管理工作，适用本办法。

第四条  济源市住房和城乡建设局是商品房预售资金监管部门，负责本办法的组织实施。具体履行以下职责：

（一）负责组织实施商品房预售资金监管工作；

（二）负责商品房预售资金缴存和使用的监督工作；

（三）负责《监管协议》的工作审核监督工作；

（四）负责商品房预售资金用款计划的审核监督工作；

（五）协助监管银行核实开发企业在预售资金收支方面的异常行为。

（六）依法查处开发企业违法收支和使用商品房预售资金的行为。

第五条  中国人民银行济源市中心支行负责指导商业银行做好监管账户管理工作。中国银行保险监督管理委员会河南监管局济源监管组负责对商业银行预售资金监管的操作风险和合规性进行监督检查。

第六条  各监管银行应当根据本办法的规定，密切配合，共同做好商品房预售资金的监管工作。主要职责是：

（一）按照《监管协议》履行商品房预售资金的监督义务；

（二）协助商品房预售资金监管部门对商品房预售资金缴存、使用进行监督；

（三）负责按照统一标准建立商品房预售资金的收入、支出台账，并进行日常管理；

（四）配合开发企业做好商品房预售资金收入、使用情况的月报表工作。

第二章  一般规定

第七条  商品房预售监管资金分为重点监管资金和一般监管资金。重点监管资金是确保项目竣工交付完成不动产首次登记所需的建设资金，以项目工程建设费用及10%的不可预见费为上限。预售收入超出重点监管资金额度上限的款项，属于一般监管资金，一般监管资金可由开发企业根据需要提取和使用。

第八条  按预售许可设立预售资金监管账户（以下简称监管账户），专项用于收取商品房的预售款。预售款中属于重点监管资金的，经批准后专项用于支付项目工程建设费用，包括项目建设必须的建筑材料、设备和施工进度款等相关支出，不得用于支付其他借（贷）款的本金和利息，不得用于缴纳土地价款、罚金、支付营销费用及房地产开发企业员工工资等。对重点监管资金，在商品房项目完成不动产首次登记前，商业银行不得擅自扣划；设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得抽调。人民法院保全、执行商品房预售资金的，按照《最高人民法院 住房和城乡建设部 中国人民银行关于规范人民法院保全执行措施 确保商品房预售资金用于项目建设的通知》（法〔2022〕12号）执行。

第九条  重点监管资金的监管标准为3080元/㎡，其中项目工程建设费用为2800元/㎡，不可预见费为280元/㎡。重点监管资金的总额度由建筑面积乘以监管标准所得。建设过程中发生工程规划、设计变更或设备变更型号等情形，涉及重点监管资金总额变动的，开发企业要及时向监管部门申请变更。重点监管资金的监管标准根据建设工程造价等相关因素的变化，可适当调整。

第十条  重点监管资金按照工程形象进度予以拨付，原则上直接支付给施工企业和劳务分包单位。开发企业申请重点监管资金，必须制定用款计划明细表，得到施工、监理单位同意用款的意见后，提供施工现场照片、《济源市商品房预售资金用款计划意见核实书》等相关资料，向监管银行申请。监管银行应当在3个工作日内提出用款意见，并报商品房预售资金监管部门核实。商品房预售资金监管部门应当在2个工作日内完成核实，通知银行2个工作日内拨付。

第十一条  房地产开发企业取得商品房预售许可后，根据工程形象进度在下列节点内，可多次申请使用重点监管资金，但不能超过节点最高额度。

1.自开发企业获得商品房预售许可证后，可申请不超过重点监管资金总额10%的资金额度；

2.施工进度达到规划设计总层数一半前，可申请不超过重点监管资金总额20%的资金额度；

3.主体已封顶的，可申请不超过重点监管资金总额45%的资金额度；

4.完成楼栋的土建及安装、装修工程，可申请不超过重点监管资金总额80%的资金额度；

5.完成室外配套设施，即水、电、气、暖、绿化等市政配套设施到位，基本具备竣工备案条件的，可申请不超过重点监管资金总额95%的资金额度；

6.商品房取得不动产首次登记后，可申请重点监管资金总额100%的资金额度，开发企业可申请解除预售资金监管。

第十二条  当项目销售不畅，备案房屋数量不足总套数的一半时，监管资金可以灵活使用。开发企业必须如实提供该项目未出售的房屋数量和剩余货值，剩余货值必须能够满足重点监管资金的缺口额度。灵活使用的资金必须足额用于项目工程建设，不得挪作他用。当备案房屋数量超过一半后，对其重点监管资金开始按照节点管理。

第十三条  当工程面临停工风险，重点监管资金不足以完成工程建设时，由开发企业申请，监管部门可调度本项目其它楼栋的预售资金使用，或者调度本企业其它项目的预售资金使用。

第十四条  预售资金监管部门每两年会同人民银行、银保监部门通过公开招标方式，确定能够承接商品房预售资金监管服务的商业银行。中标的商业银行，应当通过市住房和城乡建设局网站予以公示、公告。

开发企业在申请商品房预售许可证前，应当在中标的商业银行中确定监管银行，经监管部门审核后，按照一次预售许可对应申请一个账户的原则，设立商品房预售资金监管账户，并签订统一格式的三方《监管协议》。开发企业凭监管部门出具的《济源市商品房预售资金监管证明》，申请办理《商品房预售许可证》。监管账户名称、账号应在《商品房预售许可证》《商品房买卖合同（预售）》《按揭贷款合同》上载明，并于商品房销售场所显著位置，以及市住房和城乡建设局网站进行公示。

第十五条  开发企业在与承购人签订《商品房买卖合同（预售）》前，应将预售资金监管银行及监管账户明确告知承购人，并协助承购人将预售资金全部直接存入商品房预售资金监管账户。申请商业性个人住房贷款的，贷款合同中应将监管账户作为到账账户，贷款直接发放至监管账户。申请公积金个人住房贷款的，贷款转入指定的监管账户。需退房退款的，开发企业与退房人可凭购房缴款凭证和退房人身份证明到监管银行申请办理退款。

第十六条  开发企业与承购人签订《商品房买卖合同（预售）》后，开发企业凭商品房预售资金缴款通知单，到房地产管理部门办理《商品房买卖合同（预售）》备案手续。

第十七条  监管银行应当按《监管协议》，建立统一标准的商品房预售资金收入、支出台账，并于每月5日之前报送到商品房预售资金监管部门。

第十八条  商品房预售资金监管部门应对商品房预售资金的缴存和支出情况、建设工程进度和预售资金使用等情况加强动态监管。

第十九条  开发企业凭不动产首次登记证明向监管部门和监管银行申请注销监管账户，注销账户的证明由开发企业报商品房预售资金监管部门存档，原《监管协议》自行解除。

第三章  责任追究

第二十条  开发企业、监管银行、监理机构、预售资金监管部门等对各自提供资料的真实性承担责任。

第二十一条  开发企业未按规定将预售资金存入监管账户，未按规定或约定使用商品房预售资金，或以其它方式变相逃避监管的，监管部门要责令限期整改，并向社会公布。拒不整改的，要严格控制开发企业使用预售资金的额度，直至禁止开发企业使用监管资金。情节严重的，记入企业信用档案。违反相关法律、法规和规章规定的，依照相关法律、法规和规章规定予以处罚。

第二十二条  因监理单位提供虚假工程施工进度证明，造成开发企业超前、超额支取商品房预售资金的，应承担相应的法律责任。

第二十三条  监管银行违反《监管协议》约定，未经商品房预售资金监管部门核实同意，擅自拨付、挪用监管资金的，应当负责追回资金，无法追回的依法承担相应赔偿责任；违反国家和本办法相关规定的，三年内不得参与预售资金监管银行的投标活动。

第二十四条  商品房预售资金监管部门及其工作人员在商品房预售资金监管工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法追究责任。

第二十五条  本办法解释权归济源市住房和城乡建设局。

第二十六条  本办法自发布之日起施行，施行之后《济源市商品房预售资金监管办法（试行）》（济建〔2017〕2号）《济源市商品房预售资金监管实施细则（试行）》（济建〔2017〕251号）同时废止。

济源市住房和城乡建设局办公室               2023年8月4日印发